## Poglebianie szyb II
Załącznik nr 3.1
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania " Pogłębianie szybu II do poziomu 880m w KWK ROW Ruch Chwałowice"
Zakres | Pozycje robót wg specyfikacji | Wartość [zł] | Nakłady miesięczne [zł] | Realizacja w 2025 r. |  |  | Realizacja w 2026 r. | [11 empty] | Realizacja w 2027 r. | [11 empty] | Realizacja w 2028 r. | [11 empty] | Realizacja w 2029 r. | [11 empty] | Realizacja w 2030 r. | [11 empty] | Realizacja w 2031 r. | [11 empty] | Realizacja w 2032 r.
|  |  |  | 1 m-c | 2 m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c | 6 m-c | 7 m-c | 8 m-c | 9 m-c | 10 m-c | 11 m-c | 12 m-c | 13 m-c | 14 m-c | 15 m-c | 16 m-c | 17 m-c | 18 m-c | 19 m-c | 20 m-c | 21 m-c | 22 m-c | 23 m-c | 24 m-c | 25 m-c | 26 m-c | 27 m-c | 28 m-c | 29 m-c | 30 m-c | 31 m-c | 32 m-c | 33 m-c | 34 m-c | 35 m-c | 36 m-c | 37 m-c | 38 m-c | 39 m-c | 40 m-c | 41 m-c | 42 m-c | 43 m-c | 44 m-c | 45 m-c | 46 m-c | 47 m-c | 48 m-c | 49 m-c | 50 m-c | 51 m-c | 52 m-c | 53 m-c | 54 m-c | 55 m-c | 56 m-c | 57 m-c | 58 m-c | 59 m-c | 60 m-c | 61 m-c | 62 m-c | 63 m-c | 64 m-c | 65 m-c | 66 m-c | 67 m-c | 68 m-c | 69 m-c | 70 m-c | 71 m-c | 72 m-c | 73 m-c | 74 m-c | 75 m-c | 76 m-c | 77 m-c | 78 m-c | 79 m-c | 80 m-c | 81 m-c | 82 m-c | 83 m-c | 84 m-c | 85 m-c | 86 m-c | 87 m-c
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z pogłębieniem szybu II wraz z wykonaniem wlotów szybowych, odcinka przekopu zbiorczego na S oraz N poziom 880m w branży: górniczej, mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej. | 3100000 | 163157.8947 | Realizacja w 2026 r. 9 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 10 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 11 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 12 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 13 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 14 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 15 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 16 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 23 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 24 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 25 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 26 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 27 m-c: XXXX
[12 empty] | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947 | 163157.8947
2 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z zabudową zbrojenia szybowego w zakresie branży: mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej od poz. 550m do dna szybu po jego pogłębieniu (w szczególności dźwigary i prowadniki szybowe, przedział drabinowy, rurociągi w szybie, elementy mocujące dla instalacji w szybie). | 3550000 | 177500 | Realizacja w 2027 r. 16 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 23 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 24 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 25 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 26 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 27 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 28 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 29 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 30 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 31 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 32 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 33 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 34 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 35 m-c: XXXX
[19 empty] | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 177500
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z wydłużeniem GWSz szybu II do poz.880 przedziału B w zakresie branży: budowlanej, mechanicznej, elektrycznej oraz instalacyjnej. | 1250000 | 178571.4286 | Realizacja w 2031 r. 69 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 70 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 71 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 72 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 73 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 74 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 75 m-c: XXXX
[72 empty] | 178571.4286 | 178571.4286 | 178571.4286 | 178571.4286 | 178571.4286 | 178571.4286 | 178571.4286
4 | Wykonanie układu odstawy taśmowej/zgrzebłowej w przekopie pochyłym do poziomu 880m oraz w przekopie odwadniającym poziom 880m wraz z zabudową urządzenia dla stacji załadowczej w przekopie III zachodnim (urządzenia odstawy zapewni Zamawiający). | 3450000 | 862500 | Realizacja w 2026 r. 15 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 16 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX
[18 empty] | 862500 | 862500 | 862500 | 862500
5 | Zabudowa urządzeń do wybierania urobku spod otworu wielkośrednicowego, wykonanie rząpia i zabudowa urządzeń tymczasowego odwadniania. | 3600000 | 1200000 | Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: XXXX
[21 empty] | 1200000 | 1200000 | 1200000
6 | Czyszczenie obecnego rząpia szybu II z przepadu oraz jego odwodnienie. | 420000 | 70000 | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: XXXX; Realizacja w 2025 r. 2 m-c: XXXX; Realizacja w 2025 r. 3 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 4 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 5 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 6 m-c: XXXX
|  |  |  | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
7 | Wykonanie wierceń i badań kontrolnych wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji obszaru rząpia szybu, pod kątem warunków zabudowy sztucznego dna w szybie II. | 150000 | 75000 | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: XXXX; Realizacja w 2025 r. 2 m-c: XXXX
|  |  |  | 75000 | 75000
8 | Wykonanie projektu technicznego sztucznego dna i technologii jego zabudowy. | 450000 | 225000 | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: XXXX; Realizacja w 2025 r. 2 m-c: XXXX
|  |  |  | 225000 | 225000
9 | Wykonanie, dostawa i zabudowa sztucznego dna szybu wraz ze wzmocnieniem obudowy w rejonie sztucznego dna. | 6800000 | 618181.8182 | Realizacja w 2026 r. 4 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 5 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 6 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 7 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 8 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 9 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 10 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 11 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 12 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 13 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 14 m-c: XXXX
[7 empty] | 618181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182
10 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego od sztucznego dna poniżej poz.550m do stacji zwrotnej pod poziomem 700m w przedziale A wraz z adaptacją krzesła szybowego na poz.700m. | 2700000 | 900000 | Realizacja w 2031 r. 71 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 76 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 79 m-c: XXXX
[74 empty] | 900000 |  |  |  |  | 900000 |  |  | 900000
11 | Wykonanie zbicia do rząpia szybu II wraz z wykonaniem wlotu z Przekopu do komory MW (około -467,0m p.p.m.) do szybu II oraz pogłębienie szybu od gł. bezwzględnej -462,6m p.p.m (obecne dno szybu) do głębokości -467m p.p.m. (4,4mb szybu) i wykonaniem 10m Komory maszyny wyciągowej. Zakres robót nie obejmuje demontażu urządzeń odstawy po realizacji robót. | 6940000 | 1388000 | Realizacja w 2026 r. 15 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 16 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX
[18 empty] | 1388000 | 1388000 | 1388000 | 1388000 | 1388000
12 | Wykonanie otworu wielkośrednicowego od poziomu stropu przekopu odwadniającego poz. 880m (gł. bez. około -638m p. p. m) do Przekopu do komory maszyny wyciągowej. | 5800000 | 1450000 | Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: XXXX
[22 empty] | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000
13 | Orurowanie wykonanego otworu wielkośrednicowego. | 4400000 | 4400000 | Realizacja w 2027 r. 22 m-c: XXXX
4400000
14 | Dostawa i zabudowa odeskowania stalowego wraz z konstrukcją jego zawieszenia. | 2450000 | 1225000 | Realizacja w 2027 r. 17 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX
[20 empty] | 1225000 | 1225000
15 | Zabudowa konstrukcji urządzeń technologicznych niezbędnych do wykonania robót betonacyjnych i pogłębiania szybu (pomost roboczy, przedział drabinowy, wentylację, rurociągi technologiczne itp.) do czasu zabudowy pomostu zrębowego na poziomie Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.). | 820000 | 410000 | Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX
[21 empty] | 410000 | 410000
16 | Głębienie szybu od spągu poziomu Przekopu do komory MW (około - 467,0m) do poziomu spągu Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.) około 20 mb szybu. | 11200000 | 2800000 | Realizacja w 2027 r. 23 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 24 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 25 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 26 m-c: XXXX
[26 empty] | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000
17 | Wykonanie zbicia do szybu II wraz z wykonaniem wlotu do Przekopu technologicznego poz. -487,0m p.p.m. i wykonanie 10m Przekopu technologicznego. | 4600000 | 1533333.3333 | Realizacja w 2027 r. 26 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 27 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 28 m-c: XXXX
[29 empty] | 1533333.3333 | 1533333.3333 | 1533333.3333
18 | Zabudowa w komorze maszyny wyciągowej maszyn wyciągowych (zasadniczej i awaryjnej), wciągarek wolnobieżnych: pomostu wiszącego, odeskowania stalowego, udrażniania otworu wielkośrednicowego, oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 7800000 | 1560000 | Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 23 m-c: XXXX
[22 empty] | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000
19 | Zabudowa niezbędnych konstrukcji i urządzeń technologicznych w szybie (konstrukcji kół linowych, pomostu rewizyjnego kół, zbrojenia technologicznego, uzbrojenia technologicznego oświetlenia itp.) dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 4700000 | 2350000 | Realizacja w 2028 r. 28 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 29 m-c: XXXX
[31 empty] | 2350000 | 2350000
20 | Zabudowa niezbędnego wyposażenia do prowadzenia dalszych prac związanych z pogłębianiem szybu II (w tym kolejka podwieszana) w Przekopie technologicznym. Także dostawa kolejki podwieszanej do transportu pracowników. | 5880000 | 5880000 | Realizacja w 2028 r. 31 m-c: XXXX
5880000
21 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej do czasu zabudowy pomostu wiszącego i pełnego uzbrojenia technologicznego - maks. 50m. | 26000000 | 2600000 | Realizacja w 2028 r. 30 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 31 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 32 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 33 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 34 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 35 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 36 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 37 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 38 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 39 m-c: XXXX
[33 empty] | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
22 | Dostawa i montaż pomostu roboczego, ochronnego, wiszącego, zbrojenia technologicznego, montaż sygnalizacji i odbiory górniczego wyciągu szybowego (kubłowego) oraz innych urządzeń technologicznych niezbędnych dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 9300000 | 3100000 | Realizacja w 2028 r. 33 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 38 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 39 m-c: XXXX
[36 empty] | 3100000 |  |  |  |  | 3100000 | 3100000
23 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej w pełnym technologicznym uzbrojeniu szybu do poziomu wlotu - poziomu 880m - około 63m. | 31185000 | 3898125 | Realizacja w 2029 r. 40 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 41 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 42 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 43 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 44 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 45 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 46 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 47 m-c: XXXX
[43 empty] | 3898125 | 3898125 | 3898125 | 3898125 | 3898125 | 3898125 | 3898125 | 3898125
24 | Uzbrojenie przodka, wykonanie przekopu pochyłego do poziomu 880m oraz skrzyżowania portalowego z przekopem zbiorczym na „S” poziom 880m. | 2990000 | 747500 | Realizacja w 2028 r. 34 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 35 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 36 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 37 m-c: XXXX
[37 empty] | 747500 | 747500 | 747500 | 747500
25 | Drążenie przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m na odcinku od skrzyżowania przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m z przekopem pochyłym do poziomu 880m do światła szybu II – około 95m (obudowę przekopu dostarcza Zamawiający – odrzwia typowe na bazie kształtownika V32/V36, pozostałe odrzwia, które wymagają indywidualnego projektowania dostarczy Wykonawca wraz ze stosownymi opiniami rzeczoznawcy). | 16000000 | 1600000 | Realizacja w 2028 r. 38 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 39 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 40 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 41 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 42 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 43 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 44 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 45 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 46 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 47 m-c: XXXX
[41 empty] | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000
26 | Wykonanie dwustronnego wlotu wraz z piwnicami na poziomie 880m (-600,0m p.p.m.). | 46370000 | 2318500 | Realizacja w 2029 r. 48 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 49 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 50 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 51 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 52 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 53 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 54 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 55 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 56 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 57 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 58 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 59 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 60 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 61 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 62 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 63 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 64 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 65 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 66 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 67 m-c: XXXX
[51 empty] | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500
27 | Wykonanie drążenia przekopu zbiorczego na „N” od wlotu na poz.880m – około 30m | 9000000 | 2250000 | Realizacja w 2030 r. 59 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 60 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 61 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 62 m-c: XXXX
[62 empty] | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000
28 | Głębienie rząpia szybu do poziomu około -638,0m p. p. m na otwór wielkośrednicowy. | 18810000 | 3762000 | Realizacja w 2031 r. 68 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 69 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 70 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 71 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 72 m-c: XXXX
[71 empty] | 3762000 | 3762000 | 3762000 | 3762000 | 3762000
29 | Wykonanie zbicia i wykonanie wlotu jednostronnego – na poziomie około -636,0m p. p. m oraz rząpia do odwadniania szybu. | 2400000 | 1200000 | Realizacja w 2031 r. 73 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 74 m-c: XXXX
[76 empty] | 1200000 | 1200000
30 | Wykonanie betonowego dna szybu. | 510000 | 510000 | Realizacja w 2031 r. 74 m-c: XXXX
510000
31 | Adaptacja urządzeń technologicznych do zbrojenia ostatecznego szybu wraz z demontażem konstrukcji i urządzeń zabudowanych w komorze maszyny wyciągowej, w szybie, przekopie na poz. – 638m p.p.m. | 3950000 | 1975000 | Realizacja w 2031 r. 75 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 76 m-c: XXXX
[78 empty] | 1975000 | 1975000
32 | Dostawa i zabudowa krzesła szybowego dla poz.880. | 2900000 | 1450000 | Realizacja w 2032 r. 78 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 79 m-c: XXXX
[81 empty] | 1450000 | 1450000
33 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego dla pogłębionego odcinka szybu (wraz z rząpiem szybu). Zbrojenie szybu musi być sprawdzane przez rzeczoznawcę WUG - pkt 3.13.5.5 zał. nr 4 do rozp. ME. | 12100000 | 2420000 | Realizacja w 2032 r. 76 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 77 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 79 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 80 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 81 m-c: XXXX
[79 empty] | 2420000 | 2420000 |  | 2420000 | 2420000 | 2420000
34 | Dostawa i zabudowa rurociągów ostatecznych w szybie II od poz.880m do poz.700m wraz z podłączeniem. | 7010620 | 3505310 | Realizacja w 2032 r. 81 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 82 m-c: XXXX
[84 empty] | 3505310 | 3505310
35 | Dostawa i zabudowa czterech ciągów konsol kablowych w szybie II od poz.880m do poz.700m. | 500000 | 166666.6667 | Realizacja w 2032 r. 81 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 82 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 83 m-c: XXXX
[84 empty] | 166666.6667 | 166666.6667 | 166666.6667
36 | Wykonanie rząpia oraz dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego odwadniania rząpia. | 4100000 | 2050000 | Realizacja w 2031 r. 74 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 75 m-c: XXXX
[77 empty] | 2050000 | 2050000
37 | Dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego przewietrzania przekopu zbiorczego na „N”. | 500000 | 250000 | Realizacja w 2031 r. 67 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 68 m-c: XXXX
[70 empty] | 250000 | 250000
38 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej części pogłębionego szybu. | 850000 | 850000 | Realizacja w 2032 r. 87 m-c: XXXX
850000
39 | Demontaż konstrukcji i urządzeń technologicznych. | 5800000 | 1933333.3333 | Realizacja w 2032 r. 83 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 84 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 87 m-c: XXXX
[86 empty] | 1933333.3333 | 1933333.3333 |  |  | 1933333.3333
40 | Zamknięcie wlotów technologicznych przy świetle szybu bez likwidacji samych wyrobisk technologicznych (rozwiązanie polegające na zlicowaniu z obudową szybu). | 820000 | 410000 | Realizacja w 2032 r. 86 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 87 m-c: XXXX
[89 empty] | 410000 | 410000
41 | Demontaż sztucznego dna poniżej poz.700m. | 330000 | 110000 | Realizacja w 2032 r. 84 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 85 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 86 m-c: XXXX
[87 empty] | 110000 | 110000 | 110000
42 | Dostawa i zabudowa elementów zbrojenia szybowego na odcinku od poziomu spągu Komory maszyny wyciągowej do poziomu stacji zwrotnej przedziału A poniżej poz.700m. | 1650000 | 825000 | Realizacja w 2032 r. 83 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 84 m-c: XXXX
[86 empty] | 825000 | 825000
43 | Likwidacja sztucznego dna poniżej poz.550m. | 1590000 | 1590000 | Realizacja w 2032 r. 86 m-c: XXXX
1590000
44 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybu na odcinku zdemontowanych elementów wyposażenia szybu (sztucznego dna poniżej poz. 550m) i połączenie z istniejącymi prowadnikami. | 1960000 | 980000 | Realizacja w 2032 r. 86 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 87 m-c: XXXX
[89 empty] | 980000 | 980000
45 | Sporządzenie protokołów i badań odbiorczych , dokonanie odbioru zainstalowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskaniem pozwoleń na ruch górniczych wyciągów szybowych. | 200000 | 200000 | Realizacja w 2032 r. 87 m-c: XXXX
200000
| Razem: | 286885620 |  | 370000 | 370000 | 70000 | 688181.8182 | 688181.8182 | 688181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182 | 781339.7129 | 781339.7129 | 781339.7129 | 781339.7129 | 781339.7129 | 781339.7129 | 2413657.8947 | 2591157.8947 | 3816157.8947 | 5426157.8947 | 6348657.8947 | 4550657.8947 | 3350657.8947 | 7750657.8947 | 4700657.8947 | 3140657.8947 | 3140657.8947 | 4673991.2281 | 1873991.2281 | 4060833.3333 | 2527500 | 2777500 | 8657500 | 2777500 | 5877500 | 3525000 | 3525000 | 3347500 | 3347500 | 7300000 | 7300000 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 4568500 | 4568500 | 4568500 | 4568500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2568500 | 4012000 | 3940571.4286 | 3940571.4286 | 4840571.4286 | 3940571.4286 | 1378571.4286 | 3938571.4286 | 4203571.4286 | 5295000 | 2420000 | 1450000 | 4770000 | 2420000 | 6091976.6667 | 3671976.6667 | 2925000 | 2868333.3333 | 110000 | 3090000 | 4373333.3333
|  | Nakłady w 2025 r.: |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 810000
|  | Nakłady w 2026 r.: |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 10402605.2632
|  | Nakłady w 2027 r.: |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 51364061.4035
|  | Nakłady w 2028 r.: |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 55023333.3333
|  | Nakłady w 2029 r.: |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 53259000
|  | Nakłady w 2030 r.: |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 36822000
|  | Nakłady w 2031 r.: |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 39719000
|  | Nakłady w 2032 r.: |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 39485620
|  |  | Razem: | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 286885620

## Wsad TMZZ
Załącznik nr 3.1
Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania " Pogłębianie szybu II do poziomu 880m w KWK ROW Ruch Chwałowice"
Zakres | Pozycje robót wg specyfikacji | Wartość [zł] | Udziały cząstkowe w latach | [7 empty] | Kontrola sum części 2025-32 | Nakłady miesięczne [zł] | Realizacja w 2025 r. |  |  | Realizacja w 2026 r. | [11 empty] | Realizacja w 2027 r. | [11 empty] | Realizacja w 2028 r. | [11 empty] | Realizacja w 2029 r. | [11 empty] | Realizacja w 2030 r. | [11 empty] | Realizacja w 2031 r. | [11 empty] | Realizacja w 2032 r.
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |  | 1 m-c | 2 m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c | 6 m-c | 7 m-c | 8 m-c | 9 m-c | 10 m-c | 11 m-c | 12 m-c | 13 m-c | 14 m-c | 15 m-c | 16 m-c | 17 m-c | 18 m-c | 19 m-c | 20 m-c | 21 m-c | 22 m-c | 23 m-c | 24 m-c | 25 m-c | 26 m-c | 27 m-c | 28 m-c | 29 m-c | 30 m-c | 31 m-c | 32 m-c | 33 m-c | 34 m-c | 35 m-c | 36 m-c | 37 m-c | 38 m-c | 39 m-c | 40 m-c | 41 m-c | 42 m-c | 43 m-c | 44 m-c | 45 m-c | 46 m-c | 47 m-c | 48 m-c | 49 m-c | 50 m-c | 51 m-c | 52 m-c | 53 m-c | 54 m-c | 55 m-c | 56 m-c | 57 m-c | 58 m-c | 59 m-c | 60 m-c | 61 m-c | 62 m-c | 63 m-c | 64 m-c | 65 m-c | 66 m-c | 67 m-c | 68 m-c | 69 m-c | 70 m-c | 71 m-c | 72 m-c | 73 m-c | 74 m-c | 75 m-c | 76 m-c | 77 m-c | 78 m-c | 79 m-c | 80 m-c | 81 m-c | 82 m-c | 83 m-c | 84 m-c | 85 m-c | 86 m-c | 87 m-c
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z pogłębieniem szybu II wraz z wykonaniem wlotów szybowych, odcinka przekopu zbiorczego na S oraz N poziom 880m w branży: górniczej, mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej. | 3100000 | 0 | 0.36842 | 0.63158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 163157.8947 | Realizacja w 2026 r. 9 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 10 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 11 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 12 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 13 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 14 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 15 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 16 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 23 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 24 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 25 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 26 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 27 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 1142105.2632 | 1957894.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2026 r. 9 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2026 r. 10 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2026 r. 11 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2026 r. 12 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2026 r. 13 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2026 r. 14 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2026 r. 15 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 16 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 23 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 24 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 25 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 26 m-c: 163157.8947; Realizacja w 2027 r. 27 m-c: 163157.8947
2 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z zabudową zbrojenia szybowego w zakresie branży: mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej od poz. 550m do dna szybu po jego pogłębieniu (w szczególności dźwigary i prowadniki szybowe, przedział drabinowy, rurociągi w szybie, elementy mocujące dla instalacji w szybie). | 3550000 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550000 | 177500 | Realizacja w 2027 r. 16 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 23 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 24 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 25 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 26 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 27 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 28 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 29 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 30 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 31 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 32 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 33 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 34 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 35 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 2130000 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2027 r. 16 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 23 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 24 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 25 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 26 m-c: 177500; Realizacja w 2027 r. 27 m-c: 177500; Realizacja w 2028 r. 28 m-c: 177500; Realizacja w 2028 r. 29 m-c: 177500; Realizacja w 2028 r. 30 m-c: 177500; Realizacja w 2028 r. 31 m-c: 177500; Realizacja w 2028 r. 32 m-c: 177500; Realizacja w 2028 r. 33 m-c: 177500; Realizacja w 2028 r. 34 m-c: 177500; Realizacja w 2028 r. 35 m-c: 177500
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z wydłużeniem GWSz szybu II do poz.880 przedziału B w zakresie branży: budowlanej, mechanicznej, elektrycznej oraz instalacyjnej. | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1250000 | 178571.4286 | Realizacja w 2031 r. 69 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 70 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 71 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 72 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 73 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 74 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 75 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0 |  |  | Realizacja w 2031 r. 69 m-c: 178571.4286; Realizacja w 2031 r. 70 m-c: 178571.4286; Realizacja w 2031 r. 71 m-c: 178571.4286; Realizacja w 2031 r. 72 m-c: 178571.4286; Realizacja w 2031 r. 73 m-c: 178571.4286; Realizacja w 2031 r. 74 m-c: 178571.4286; Realizacja w 2031 r. 75 m-c: 178571.4286
4 | Wykonanie układu odstawy taśmowej/zgrzebłowej w przekopie pochyłym do poziomu 880m oraz w przekopie odwadniającym poziom 880m wraz z zabudową urządzenia dla stacji załadowczej w przekopie III zachodnim (urządzenia odstawy zapewni Zamawiający). | 3450000 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450000 | 862500 | Realizacja w 2026 r. 15 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 16 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 862500 | 2587500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2026 r. 15 m-c: 862500; Realizacja w 2027 r. 16 m-c: 862500; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: 862500; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: 862500
5 | Zabudowa urządzeń do wybierania urobku spod otworu wielkośrednicowego, wykonanie rząpia i zabudowa urządzeń tymczasowego odwadniania. | 3600000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 1200000 | Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2027 r. 18 m-c: 1200000; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: 1200000; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: 1200000
6 | Czyszczenie obecnego rząpia szybu II z przepadu oraz jego odwodnienie. | 420000 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 | 70000 | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: XXXX; Realizacja w 2025 r. 2 m-c: XXXX; Realizacja w 2025 r. 3 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 4 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 5 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 6 m-c: XXXX
|  |  | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 70000; Realizacja w 2025 r. 2 m-c: 70000; Realizacja w 2025 r. 3 m-c: 70000; Realizacja w 2026 r. 4 m-c: 70000; Realizacja w 2026 r. 5 m-c: 70000; Realizacja w 2026 r. 6 m-c: 70000
7 | Wykonanie wierceń i badań kontrolnych wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji obszaru rząpia szybu, pod kątem warunków zabudowy sztucznego dna w szybie II. | 150000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 75000 | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: XXXX; Realizacja w 2025 r. 2 m-c: XXXX
|  |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 75000; Realizacja w 2025 r. 2 m-c: 75000
8 | Wykonanie projektu technicznego sztucznego dna i technologii jego zabudowy. | 450000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 225000 | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: XXXX; Realizacja w 2025 r. 2 m-c: XXXX
|  |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 225000; Realizacja w 2025 r. 2 m-c: 225000
9 | Wykonanie, dostawa i zabudowa sztucznego dna szybu wraz ze wzmocnieniem obudowy w rejonie sztucznego dna. | 6800000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800000 | 618181.8182 | Realizacja w 2026 r. 4 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 5 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 6 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 7 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 8 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 9 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 10 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 11 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 12 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 13 m-c: XXXX; Realizacja w 2026 r. 14 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2026 r. 4 m-c: 618181.8182; Realizacja w 2026 r. 5 m-c: 618181.8182; Realizacja w 2026 r. 6 m-c: 618181.8182; Realizacja w 2026 r. 7 m-c: 618181.8182; Realizacja w 2026 r. 8 m-c: 618181.8182; Realizacja w 2026 r. 9 m-c: 618181.8182; Realizacja w 2026 r. 10 m-c: 618181.8182; Realizacja w 2026 r. 11 m-c: 618181.8182; Realizacja w 2026 r. 12 m-c: 618181.8182; Realizacja w 2026 r. 13 m-c: 618181.8182; Realizacja w 2026 r. 14 m-c: 618181.8182
10 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego od sztucznego dna poniżej poz.550m do stacji zwrotnej pod poziomem 700m w przedziale A wraz z adaptacją krzesła szybowego na poz.700m. | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 2700000 | 900000 | Realizacja w 2031 r. 71 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 76 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 79 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1800000 |  |  | Realizacja w 2031 r. 71 m-c: 900000; Realizacja w 2032 r. 76 m-c: 900000; Realizacja w 2032 r. 79 m-c: 900000
11 | Wykonanie zbicia do rząpia szybu II wraz z wykonaniem wlotu z Przekopu do komory MW (około -467,0m p.p.m.) do szybu II oraz pogłębienie szybu od gł. bezwzględnej -462,6m p.p.m (obecne dno szybu) do głębokości -467m p.p.m. (4,4mb szybu) i wykonaniem 10m Komory maszyny wyciągowej. Zakres robót nie obejmuje demontażu urządzeń odstawy po realizacji robót. | 6940000 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940000 | 1388000 | Realizacja w 2026 r. 15 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 16 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 1388000 | 5552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2026 r. 15 m-c: 1388000; Realizacja w 2027 r. 16 m-c: 1388000; Realizacja w 2027 r. 17 m-c: 1388000; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: 1388000; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: 1388000
12 | Wykonanie otworu wielkośrednicowego od poziomu stropu przekopu odwadniającego poz. 880m (gł. bez. około -638m p. p. m) do Przekopu do komory maszyny wyciągowej. | 5800000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800000 | 1450000 | Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2027 r. 19 m-c: 1450000; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: 1450000; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: 1450000; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: 1450000
13 | Orurowanie wykonanego otworu wielkośrednicowego. | 4400000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 4400000 | Realizacja w 2027 r. 22 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2027 r. 22 m-c: 4400000
14 | Dostawa i zabudowa odeskowania stalowego wraz z konstrukcją jego zawieszenia. | 2450000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450000 | 1225000 | Realizacja w 2027 r. 17 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2027 r. 17 m-c: 1225000; Realizacja w 2027 r. 18 m-c: 1225000
15 | Zabudowa konstrukcji urządzeń technologicznych niezbędnych do wykonania robót betonacyjnych i pogłębiania szybu (pomost roboczy, przedział drabinowy, wentylację, rurociągi technologiczne itp.) do czasu zabudowy pomostu zrębowego na poziomie Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.). | 820000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 410000 | Realizacja w 2027 r. 18 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2027 r. 18 m-c: 410000; Realizacja w 2027 r. 19 m-c: 410000
16 | Głębienie szybu od spągu poziomu Przekopu do komory MW (około - 467,0m) do poziomu spągu Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.) około 20 mb szybu. | 11200000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200000 | 2800000 | Realizacja w 2027 r. 23 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 24 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 25 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 26 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2027 r. 23 m-c: 2800000; Realizacja w 2027 r. 24 m-c: 2800000; Realizacja w 2027 r. 25 m-c: 2800000; Realizacja w 2027 r. 26 m-c: 2800000
17 | Wykonanie zbicia do szybu II wraz z wykonaniem wlotu do Przekopu technologicznego poz. -487,0m p.p.m. i wykonanie 10m Przekopu technologicznego. | 4600000 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600000 | 1533333.3333 | Realizacja w 2027 r. 26 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 27 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 28 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 3066666.6667 | 1533333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2027 r. 26 m-c: 1533333.3333; Realizacja w 2027 r. 27 m-c: 1533333.3333; Realizacja w 2028 r. 28 m-c: 1533333.3333
18 | Zabudowa w komorze maszyny wyciągowej maszyn wyciągowych (zasadniczej i awaryjnej), wciągarek wolnobieżnych: pomostu wiszącego, odeskowania stalowego, udrażniania otworu wielkośrednicowego, oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 7800000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800000 | 1560000 | Realizacja w 2027 r. 19 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: XXXX; Realizacja w 2027 r. 23 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2027 r. 19 m-c: 1560000; Realizacja w 2027 r. 20 m-c: 1560000; Realizacja w 2027 r. 21 m-c: 1560000; Realizacja w 2027 r. 22 m-c: 1560000; Realizacja w 2027 r. 23 m-c: 1560000
19 | Zabudowa niezbędnych konstrukcji i urządzeń technologicznych w szybie (konstrukcji kół linowych, pomostu rewizyjnego kół, zbrojenia technologicznego, uzbrojenia technologicznego oświetlenia itp.) dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 2350000 | Realizacja w 2028 r. 28 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 29 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2028 r. 28 m-c: 2350000; Realizacja w 2028 r. 29 m-c: 2350000
20 | Zabudowa niezbędnego wyposażenia do prowadzenia dalszych prac związanych z pogłębianiem szybu II (w tym kolejka podwieszana) w Przekopie technologicznym. Także dostawa kolejki podwieszanej do transportu pracowników. | 5880000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880000 | 5880000 | Realizacja w 2028 r. 31 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 5880000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2028 r. 31 m-c: 5880000
21 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej do czasu zabudowy pomostu wiszącego i pełnego uzbrojenia technologicznego - maks. 50m. | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000000 | 2600000 | Realizacja w 2028 r. 30 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 31 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 32 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 33 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 34 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 35 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 36 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 37 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 38 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 39 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2028 r. 30 m-c: 2600000; Realizacja w 2028 r. 31 m-c: 2600000; Realizacja w 2028 r. 32 m-c: 2600000; Realizacja w 2028 r. 33 m-c: 2600000; Realizacja w 2028 r. 34 m-c: 2600000; Realizacja w 2028 r. 35 m-c: 2600000; Realizacja w 2028 r. 36 m-c: 2600000; Realizacja w 2028 r. 37 m-c: 2600000; Realizacja w 2028 r. 38 m-c: 2600000; Realizacja w 2028 r. 39 m-c: 2600000
22 | Dostawa i montaż pomostu roboczego, ochronnego, wiszącego, zbrojenia technologicznego, montaż sygnalizacji i odbiory górniczego wyciągu szybowego (kubłowego) oraz innych urządzeń technologicznych niezbędnych dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 3100000 | Realizacja w 2028 r. 33 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 38 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 39 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2028 r. 33 m-c: 3100000; Realizacja w 2028 r. 38 m-c: 3100000; Realizacja w 2028 r. 39 m-c: 3100000
23 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej w pełnym technologicznym uzbrojeniu szybu do poziomu wlotu - poziomu 880m - około 63m. | 31185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31185000 | 3898125 | Realizacja w 2029 r. 40 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 41 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 42 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 43 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 44 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 45 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 46 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 47 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31185000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2029 r. 40 m-c: 3898125; Realizacja w 2029 r. 41 m-c: 3898125; Realizacja w 2029 r. 42 m-c: 3898125; Realizacja w 2029 r. 43 m-c: 3898125; Realizacja w 2029 r. 44 m-c: 3898125; Realizacja w 2029 r. 45 m-c: 3898125; Realizacja w 2029 r. 46 m-c: 3898125; Realizacja w 2029 r. 47 m-c: 3898125
24 | Uzbrojenie przodka, wykonanie przekopu pochyłego do poziomu 880m oraz skrzyżowania portalowego z przekopem zbiorczym na „S” poziom 880m. | 2990000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990000 | 747500 | Realizacja w 2028 r. 34 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 35 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 36 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 37 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 2990000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2028 r. 34 m-c: 747500; Realizacja w 2028 r. 35 m-c: 747500; Realizacja w 2028 r. 36 m-c: 747500; Realizacja w 2028 r. 37 m-c: 747500
25 | Drążenie przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m na odcinku od skrzyżowania przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m z przekopem pochyłym do poziomu 880m do światła szybu II – około 95m (obudowę przekopu dostarcza Zamawiający – odrzwia typowe na bazie kształtownika V32/V36, pozostałe odrzwia, które wymagają indywidualnego projektowania dostarczy Wykonawca wraz ze stosownymi opiniami rzeczoznawcy). | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 1600000 | Realizacja w 2028 r. 38 m-c: XXXX; Realizacja w 2028 r. 39 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 40 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 41 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 42 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 43 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 44 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 45 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 46 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 47 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 12800000 | 0 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2028 r. 38 m-c: 1600000; Realizacja w 2028 r. 39 m-c: 1600000; Realizacja w 2029 r. 40 m-c: 1600000; Realizacja w 2029 r. 41 m-c: 1600000; Realizacja w 2029 r. 42 m-c: 1600000; Realizacja w 2029 r. 43 m-c: 1600000; Realizacja w 2029 r. 44 m-c: 1600000; Realizacja w 2029 r. 45 m-c: 1600000; Realizacja w 2029 r. 46 m-c: 1600000; Realizacja w 2029 r. 47 m-c: 1600000
26 | Wykonanie dwustronnego wlotu wraz z piwnicami na poziomie 880m (-600,0m p.p.m.). | 46370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 46370000 | 2318500 | Realizacja w 2029 r. 48 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 49 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 50 m-c: XXXX; Realizacja w 2029 r. 51 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 52 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 53 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 54 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 55 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 56 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 57 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 58 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 59 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 60 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 61 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 62 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 63 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 64 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 65 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 66 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 67 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9274000 | 27822000 | 9274000 | 0 |  |  | Realizacja w 2029 r. 48 m-c: 2318500; Realizacja w 2029 r. 49 m-c: 2318500; Realizacja w 2029 r. 50 m-c: 2318500; Realizacja w 2029 r. 51 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 52 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 53 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 54 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 55 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 56 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 57 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 58 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 59 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 60 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 61 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 62 m-c: 2318500; Realizacja w 2030 r. 63 m-c: 2318500; Realizacja w 2031 r. 64 m-c: 2318500; Realizacja w 2031 r. 65 m-c: 2318500; Realizacja w 2031 r. 66 m-c: 2318500; Realizacja w 2031 r. 67 m-c: 2318500
27 | Wykonanie drążenia przekopu zbiorczego na „N” od wlotu na poz.880m – około 30m | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9000000 | 2250000 | Realizacja w 2030 r. 59 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 60 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 61 m-c: XXXX; Realizacja w 2030 r. 62 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 |  |  | Realizacja w 2030 r. 59 m-c: 2250000; Realizacja w 2030 r. 60 m-c: 2250000; Realizacja w 2030 r. 61 m-c: 2250000; Realizacja w 2030 r. 62 m-c: 2250000
28 | Głębienie rząpia szybu do poziomu około -638,0m p. p. m na otwór wielkośrednicowy. | 18810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18810000 | 3762000 | Realizacja w 2031 r. 68 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 69 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 70 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 71 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 72 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18810000 | 0 |  |  | Realizacja w 2031 r. 68 m-c: 3762000; Realizacja w 2031 r. 69 m-c: 3762000; Realizacja w 2031 r. 70 m-c: 3762000; Realizacja w 2031 r. 71 m-c: 3762000; Realizacja w 2031 r. 72 m-c: 3762000
29 | Wykonanie zbicia i wykonanie wlotu jednostronnego – na poziomie około -636,0m p. p. m oraz rząpia do odwadniania szybu. | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2400000 | 1200000 | Realizacja w 2031 r. 73 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 74 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 0 |  |  | Realizacja w 2031 r. 73 m-c: 1200000; Realizacja w 2031 r. 74 m-c: 1200000
30 | Wykonanie betonowego dna szybu. | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 510000 | 510000 | Realizacja w 2031 r. 74 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 |  |  | Realizacja w 2031 r. 74 m-c: 510000
31 | Adaptacja urządzeń technologicznych do zbrojenia ostatecznego szybu wraz z demontażem konstrukcji i urządzeń zabudowanych w komorze maszyny wyciągowej, w szybie, przekopie na poz. – 638m p.p.m. | 3950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3950000 | 1975000 | Realizacja w 2031 r. 75 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 76 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975000 | 1975000 |  |  | Realizacja w 2031 r. 75 m-c: 1975000; Realizacja w 2032 r. 76 m-c: 1975000
32 | Dostawa i zabudowa krzesła szybowego dla poz.880. | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2900000 | 1450000 | Realizacja w 2032 r. 78 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 79 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 78 m-c: 1450000; Realizacja w 2032 r. 79 m-c: 1450000
33 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego dla pogłębionego odcinka szybu (wraz z rząpiem szybu). Zbrojenie szybu musi być sprawdzane przez rzeczoznawcę WUG - pkt 3.13.5.5 zał. nr 4 do rozp. ME. | 12100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12100000 | 2420000 | Realizacja w 2032 r. 76 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 77 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 79 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 80 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 81 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 76 m-c: 2420000; Realizacja w 2032 r. 77 m-c: 2420000; Realizacja w 2032 r. 79 m-c: 2420000; Realizacja w 2032 r. 80 m-c: 2420000; Realizacja w 2032 r. 81 m-c: 2420000
34 | Dostawa i zabudowa rurociągów ostatecznych w szybie II od poz.880m do poz.700m wraz z podłączeniem. | 7010620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7010620 | 3505310 | Realizacja w 2032 r. 81 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 82 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010620 |  |  | Realizacja w 2032 r. 81 m-c: 3505310; Realizacja w 2032 r. 82 m-c: 3505310
35 | Dostawa i zabudowa czterech ciągów konsol kablowych w szybie II od poz.880m do poz.700m. | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | 166666.6667 | Realizacja w 2032 r. 81 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 82 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 83 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 81 m-c: 166666.6667; Realizacja w 2032 r. 82 m-c: 166666.6667; Realizacja w 2032 r. 83 m-c: 166666.6667
36 | Wykonanie rząpia oraz dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego odwadniania rząpia. | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4100000 | 2050000 | Realizacja w 2031 r. 74 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 75 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 0 |  |  | Realizacja w 2031 r. 74 m-c: 2050000; Realizacja w 2031 r. 75 m-c: 2050000
37 | Dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego przewietrzania przekopu zbiorczego na „N”. | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500000 | 250000 | Realizacja w 2031 r. 67 m-c: XXXX; Realizacja w 2031 r. 68 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 |  |  | Realizacja w 2031 r. 67 m-c: 250000; Realizacja w 2031 r. 68 m-c: 250000
38 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej części pogłębionego szybu. | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 850000 | 850000 | Realizacja w 2032 r. 87 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 87 m-c: 850000
39 | Demontaż konstrukcji i urządzeń technologicznych. | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5800000 | 1933333.3333 | Realizacja w 2032 r. 83 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 84 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 87 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 83 m-c: 1933333.3333; Realizacja w 2032 r. 84 m-c: 1933333.3333; Realizacja w 2032 r. 87 m-c: 1933333.3333
40 | Zamknięcie wlotów technologicznych przy świetle szybu bez likwidacji samych wyrobisk technologicznych (rozwiązanie polegające na zlicowaniu z obudową szybu). | 820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820000 | 410000 | Realizacja w 2032 r. 86 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 87 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 86 m-c: 410000; Realizacja w 2032 r. 87 m-c: 410000
41 | Demontaż sztucznego dna poniżej poz.700m. | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330000 | 110000 | Realizacja w 2032 r. 84 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 85 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 86 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 84 m-c: 110000; Realizacja w 2032 r. 85 m-c: 110000; Realizacja w 2032 r. 86 m-c: 110000
42 | Dostawa i zabudowa elementów zbrojenia szybowego na odcinku od poziomu spągu Komory maszyny wyciągowej do poziomu stacji zwrotnej przedziału A poniżej poz.700m. | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1650000 | 825000 | Realizacja w 2032 r. 83 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 84 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 83 m-c: 825000; Realizacja w 2032 r. 84 m-c: 825000
43 | Likwidacja sztucznego dna poniżej poz.550m. | 1590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1590000 | 1590000 | Realizacja w 2032 r. 86 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 86 m-c: 1590000
44 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybu na odcinku zdemontowanych elementów wyposażenia szybu (sztucznego dna poniżej poz. 550m) i połączenie z istniejącymi prowadnikami. | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1960000 | 980000 | Realizacja w 2032 r. 86 m-c: XXXX; Realizacja w 2032 r. 87 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 86 m-c: 980000; Realizacja w 2032 r. 87 m-c: 980000
45 | Sporządzenie protokołów i badań odbiorczych , dokonanie odbioru zainstalowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskaniem pozwoleń na ruch górniczych wyciągów szybowych. | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 200000 | Realizacja w 2032 r. 87 m-c: XXXX
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |  |  | Realizacja w 2032 r. 87 m-c: 200000
| Razem: | 286885620 | [8 empty] | 286885620 |  | 370000 | 370000 | 70000 | 688181.8182 | 688181.8182 | 688181.8182 | 618181.8182 | 618181.8182 | 781339.7129 | 781339.7129 | 781339.7129 | 781339.7129 | 781339.7129 | 781339.7129 | 2413657.8947 | 2591157.8947 | 3816157.8947 | 5426157.8947 | 6348657.8947 | 4550657.8947 | 3350657.8947 | 7750657.8947 | 4700657.8947 | 3140657.8947 | 3140657.8947 | 4673991.2281 | 1873991.2281 | 4060833.3333 | 2527500 | 2777500 | 8657500 | 2777500 | 5877500 | 3525000 | 3525000 | 3347500 | 3347500 | 7300000 | 7300000 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 5498125 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 4568500 | 4568500 | 4568500 | 4568500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2318500 | 2568500 | 4012000 | 3940571.4286 | 3940571.4286 | 4840571.4286 | 3940571.4286 | 1378571.4286 | 3938571.4286 | 4203571.4286 | 5295000 | 2420000 | 1450000 | 4770000 | 2420000 | 6091976.6667 | 3671976.6667 | 2925000 | 2868333.3333 | 110000 | 3090000 | 4373333.3333
|  | Nakłady w 2025 r.: | [10 empty] | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 810000
|  | Nakłady w 2026 r.: | [10 empty] | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 10402605.2632
|  | Nakłady w 2027 r.: | [10 empty] | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 51364061.4035
|  | Nakłady w 2028 r.: | [10 empty] | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 55023333.3333
|  | Nakłady w 2029 r.: | [10 empty] | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 53259000
|  | Nakłady w 2030 r.: | [10 empty] | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 36822000
|  | Nakłady w 2031 r.: | [10 empty] | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 39719000
|  | Nakłady w 2032 r.: | [10 empty] | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 39485620
[12 empty] | Razem: | Realizacja w 2025 r. 1 m-c: 286885620

## Poglebianie szyb II - bez kwot
Załącznik nr 3.1
Harmonogram robót związanych z pogłębianiem szybu II do poz. 880m
Zakres | Pozycje robót wg specyfikacji
|  | 1 m-c | 2 m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c | 6 m-c | 7 m-c | 8 m-c | 9 m-c | 10 m-c | 11 m-c | 12 m-c | 13 m-c | 14 m-c | 15 m-c | 16 m-c | 17 m-c | 18 m-c | 19 m-c | 20 m-c | 21 m-c | 22 m-c | 23 m-c | 24 m-c | 25 m-c | 26 m-c | 27 m-c | 28 m-c | 29 m-c | 30 m-c | 31 m-c | 32 m-c | 33 m-c | 34 m-c | 35 m-c | 36 m-c | 37 m-c | 38 m-c | 39 m-c | 40 m-c | 41 m-c | 42 m-c | 43 m-c | 44 m-c | 45 m-c | 46 m-c | 47 m-c | 48 m-c | 49 m-c | 50 m-c | 51 m-c | 52 m-c | 53 m-c | 54 m-c | 55 m-c | 56 m-c | 57 m-c | 58 m-c | 59 m-c | 60 m-c | 61 m-c | 62 m-c | 63 m-c | 64 m-c | 65 m-c | 66 m-c | 67 m-c | 68 m-c | 69 m-c | 70 m-c | 71 m-c | 72 m-c | 73 m-c | 74 m-c | 75 m-c | 76 m-c | 77 m-c | 78 m-c | 79 m-c | 80 m-c | 81 m-c | 82 m-c | 83 m-c | 84 m-c | 85 m-c | 86 m-c | 87 m-c
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z pogłębieniem szybu II wraz z wykonaniem wlotów szybowych, odcinka przekopu zbiorczego na S oraz N poziom 880m w branży: górniczej, mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej. | 9 m-c: XXXX; 10 m-c: XXXX; 11 m-c: XXXX; 12 m-c: XXXX; 13 m-c: XXXX; 14 m-c: XXXX; 15 m-c: XXXX; 16 m-c: XXXX; 17 m-c: XXXX; 18 m-c: XXXX; 19 m-c: XXXX; 20 m-c: XXXX; 21 m-c: XXXX; 22 m-c: XXXX; 23 m-c: XXXX; 24 m-c: XXXX; 25 m-c: XXXX; 26 m-c: XXXX; 27 m-c: XXXX
2 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z zabudową zbrojenia szybowego w zakresie branży: mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej od poz. 550m do dna szybu po jego pogłębieniu (w szczególności dźwigary i prowadniki szybowe, przedział drabinowy, rurociągi w szybie, elementy mocujące dla instalacji w szybie). | 16 m-c: XXXX; 17 m-c: XXXX; 18 m-c: XXXX; 19 m-c: XXXX; 20 m-c: XXXX; 21 m-c: XXXX; 22 m-c: XXXX; 23 m-c: XXXX; 24 m-c: XXXX; 25 m-c: XXXX; 26 m-c: XXXX; 27 m-c: XXXX; 28 m-c: XXXX; 29 m-c: XXXX; 30 m-c: XXXX; 31 m-c: XXXX; 32 m-c: XXXX; 33 m-c: XXXX; 34 m-c: XXXX; 35 m-c: XXXX
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z wydłużeniem GWSz szybu II do poz.880 przedziału B w zakresie branży: budowlanej, mechanicznej, elektrycznej oraz instalacyjnej. | 69 m-c: XXXX; 70 m-c: XXXX; 71 m-c: XXXX; 72 m-c: XXXX; 73 m-c: XXXX; 74 m-c: XXXX; 75 m-c: XXXX
4 | Wykonanie układu odstawy taśmowej/zgrzebłowej w przekopie pochyłym do poziomu 880m oraz w przekopie odwadniającym poziom 880m wraz z zabudową urządzenia dla stacji załadowczej w przekopie III zachodnim (urządzenia odstawy zapewni Zamawiający). | 15 m-c: XXXX; 16 m-c: XXXX; 17 m-c: XXXX; 18 m-c: XXXX
5 | Zabudowa urządzeń do wybierania urobku spod otworu wielkośrednicowego, wykonanie rząpia i zabudowa urządzeń tymczasowego odwadniania. | 18 m-c: XXXX; 19 m-c: XXXX; 20 m-c: XXXX
6 | Czyszczenie obecnego rząpia szybu II z przepadu oraz jego odwodnienie. | 1 m-c: XXXX; 2 m-c: XXXX; 3 m-c: XXXX; 4 m-c: XXXX; 5 m-c: XXXX; 6 m-c: XXXX
7 | Wykonanie wierceń i badań kontrolnych wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji obszaru rząpia szybu, pod kątem warunków zabudowy sztucznego dna w szybie II. | 1 m-c: XXXX; 2 m-c: XXXX
8 | Wykonanie projektu technicznego sztucznego dna i technologii jego zabudowy. | 1 m-c: XXXX; 2 m-c: XXXX
9 | Wykonanie, dostawa i zabudowa sztucznego dna szybu wraz ze wzmocnieniem obudowy w rejonie sztucznego dna. | 4 m-c: XXXX; 5 m-c: XXXX; 6 m-c: XXXX; 7 m-c: XXXX; 8 m-c: XXXX; 9 m-c: XXXX; 10 m-c: XXXX; 11 m-c: XXXX; 12 m-c: XXXX; 13 m-c: XXXX; 14 m-c: XXXX
10 | Dostawa i wymiana zbrojenia szybowego (wymiana prowadników szybowych w przedziale B) od sztucznego dna w przedziale B poniżej poz.550m do stacji zwrotnej pod poziomem 700m w przedziale A (lub sztucznego dna) wraz z adaptacją krzesła szybowego na poz.700m. | 71 m-c: XXXX; 76 m-c: XXXX; 79 m-c: XXXX
11 | Wykonanie zbicia do rząpia szybu II wraz z wykonaniem wlotu z Przekopu do komory MW (około -467,0m p.p.m.) do szybu II oraz pogłębienie szybu od gł. bezwzględnej -462,6m p.p.m (obecne dno szybu) do głębokości -467m p.p.m. (4,4mb szybu) i wykonaniem 10m Komory maszyny wyciągowej. Zakres robót nie obejmuje demontażu urządzeń odstawy po realizacji robót. | 15 m-c: XXXX; 16 m-c: XXXX; 17 m-c: XXXX; 18 m-c: XXXX; 19 m-c: XXXX
12 | Wykonanie otworu wielkośrednicowego od poziomu stropu przekopu odwadniającego poz. 880m (gł. bez. około -638m p. p. m) do Przekopu do komory maszyny wyciągowej. | 19 m-c: XXXX; 20 m-c: XXXX; 21 m-c: XXXX; 22 m-c: XXXX
13 | Orurowanie wykonanego otworu wielkośrednicowego. | 22 m-c: XXXX
14 | Dostawa i zabudowa odeskowania stalowego wraz z konstrukcją jego zawieszenia. | 17 m-c: XXXX; 18 m-c: XXXX
15 | Zabudowa konstrukcji urządzeń technologicznych niezbędnych do wykonania robót betonacyjnych i pogłębiania szybu (pomost roboczy, przedział drabinowy, wentylację, rurociągi technologiczne itp.) do czasu zabudowy pomostu zrębowego na poziomie Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.). | 18 m-c: XXXX; 19 m-c: XXXX
16 | Głębienie szybu od spągu poziomu Przekopu do komory MW (około - 467,0m) do poziomu spągu Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.) około 20 mb szybu. | 23 m-c: XXXX; 24 m-c: XXXX; 25 m-c: XXXX; 26 m-c: XXXX
17 | Wykonanie zbicia do szybu II wraz z wykonaniem wlotu do Przekopu technologicznego poz. -487,0m p.p.m. i wykonanie 10m Przekopu technologicznego. | 26 m-c: XXXX; 27 m-c: XXXX; 28 m-c: XXXX
18 | Zabudowa w komorze maszyny wyciągowej maszyn wyciągowych (zasadniczej i awaryjnej), wciągarek wolnobieżnych: pomostu wiszącego, odeskowania stalowego, udrażniania otworu wielkośrednicowego, oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 19 m-c: XXXX; 20 m-c: XXXX; 21 m-c: XXXX; 22 m-c: XXXX; 23 m-c: XXXX
19 | Zabudowa niezbędnych konstrukcji i urządzeń technologicznych w szybie (konstrukcji kół linowych, pomostu rewizyjnego kół, zbrojenia technologicznego, uzbrojenia technologicznego oświetlenia itp.) dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 28 m-c: XXXX; 29 m-c: XXXX
20 | Zabudowa niezbędnego wyposażenia do prowadzenia dalszych prac związanych z pogłębianiem szybu II (w tym kolejka podwieszana) w Przekopie technologicznym. Także dostawa kolejki podwieszanej do transportu pracowników. | 31 m-c: XXXX
21 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej do czasu zabudowy pomostu wiszącego i pełnego uzbrojenia technologicznego - maks. 50m. | 30 m-c: XXXX; 31 m-c: XXXX; 32 m-c: XXXX; 33 m-c: XXXX; 34 m-c: XXXX; 35 m-c: XXXX; 36 m-c: XXXX; 37 m-c: XXXX; 38 m-c: XXXX; 39 m-c: XXXX
22 | Dostawa i montaż pomostu roboczego, ochronnego, wiszącego, zbrojenia technologicznego, montaż sygnalizacji i odbiory górniczego wyciągu szybowego (kubłowego) oraz innych urządzeń technologicznych niezbędnych dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 33 m-c: XXXX; 38 m-c: XXXX; 39 m-c: XXXX
23 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej w pełnym technologicznym uzbrojeniu szybu do poziomu wlotu - poziomu 880m - około 63m. | 40 m-c: XXXX; 41 m-c: XXXX; 42 m-c: XXXX; 43 m-c: XXXX; 44 m-c: XXXX; 45 m-c: XXXX; 46 m-c: XXXX; 47 m-c: XXXX
24 | Uzbrojenie przodka, wykonanie przekopu pochyłego do poziomu 880m oraz skrzyżowania portalowego z przekopem zbiorczym na „S” poziom 880m. | 34 m-c: XXXX; 35 m-c: XXXX; 36 m-c: XXXX; 37 m-c: XXXX
25 | Drążenie przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m na odcinku od skrzyżowania przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m z przekopem pochyłym do poziomu 880m do światła szybu II – około 95m (obudowę przekopu dostarcza Zamawiający – odrzwia typowe na bazie kształtownika V32/V36, pozostałe odrzwia, które wymagają indywidualnego projektowania dostarczy Wykonawca wraz ze stosownymi opiniami rzeczoznawcy). | 38 m-c: XXXX; 39 m-c: XXXX; 40 m-c: XXXX; 41 m-c: XXXX; 42 m-c: XXXX; 43 m-c: XXXX; 44 m-c: XXXX; 45 m-c: XXXX; 46 m-c: XXXX; 47 m-c: XXXX
26 | Wykonanie dwustronnego wlotu wraz z piwnicami na poziomie 880m (-600,0m p.p.m.). | 48 m-c: XXXX; 49 m-c: XXXX; 50 m-c: XXXX; 51 m-c: XXXX; 52 m-c: XXXX; 53 m-c: XXXX; 54 m-c: XXXX; 55 m-c: XXXX; 56 m-c: XXXX; 57 m-c: XXXX; 58 m-c: XXXX; 59 m-c: XXXX; 60 m-c: XXXX; 61 m-c: XXXX; 62 m-c: XXXX; 63 m-c: XXXX; 64 m-c: XXXX; 65 m-c: XXXX; 66 m-c: XXXX; 67 m-c: XXXX
27 | Wykonanie drążenia przekopu zbiorczego na „N” od wlotu na poz.880m – około 30m | 59 m-c: XXXX; 60 m-c: XXXX; 61 m-c: XXXX; 62 m-c: XXXX
28 | Głębienie rząpia szybu do poziomu około -636,0m p. p. m na otwór wielkośrednicowy. | 68 m-c: XXXX; 69 m-c: XXXX; 70 m-c: XXXX; 71 m-c: XXXX; 72 m-c: XXXX
29 | Wykonanie zbicia i wykonanie wlotu jednostronnego – na poziomie około -636,0m p. p. m oraz rząpia do odwadniania szybu. | 73 m-c: XXXX; 74 m-c: XXXX
30 | Wykonanie betonowego dna szybu. | 74 m-c: XXXX
31 | Adaptacja urządzeń technologicznych do zbrojenia ostatecznego szybu wraz z demontażem konstrukcji i urządzeń zabudowanych w komorze maszyny wyciągowej, w szybie, przekopie na poz. – 636m p.p.m. | 75 m-c: XXXX; 76 m-c: XXXX
32 | Dostawa i zabudowa krzesła szybowego dla poz.880. | 78 m-c: XXXX; 79 m-c: XXXX
33 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego dla pogłębionego odcinka szybu (wraz z rząpiem szybu). Zbrojenie szybu musi być sprawdzane przez rzeczoznawcę WUG - pkt 3.13.5.5 zał. nr 4 do rozp. ME. | 76 m-c: XXXX; 77 m-c: XXXX; 79 m-c: XXXX; 80 m-c: XXXX; 81 m-c: XXXX
34 | Dostawa i zabudowa rurociągów ostatecznych w szybie II od poz.880m do poz.700m wraz z podłączeniem. | 81 m-c: XXXX; 82 m-c: XXXX
35 | Dostawa i zabudowa czterech ciągów konsol kablowych w szybie II od poz.880m do poz.700m. | 81 m-c: XXXX; 82 m-c: XXXX; 83 m-c: XXXX
36 | Wykonanie rząpia oraz dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego odwadniania rząpia. | 74 m-c: XXXX; 75 m-c: XXXX
37 | Dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego przewietrzania przekopu zbiorczego na „N”. | 67 m-c: XXXX; 68 m-c: XXXX
38 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej części pogłębionego szybu. | 87 m-c: XXXX
39 | Demontaż pozostałej konstrukcji i urządzeń technologicznych. | 83 m-c: XXXX; 84 m-c: XXXX; 87 m-c: XXXX
40 | Zamknięcie wlotów technologicznych przy świetle szybu bez likwidacji samych wyrobisk technologicznych (rozwiązanie polegające na zlicowaniu z obudową szybu). | 86 m-c: XXXX; 87 m-c: XXXX
41 | Demontaż sztucznego dna poniżej poz.700m. | 84 m-c: XXXX; 85 m-c: XXXX; 86 m-c: XXXX
42 | Dostawa i zabudowa elementów zbrojenia szybowego w przedziale B na odcinku od poziomu spągu Komory maszyny wyciągowej do poziomu stacji zwrotnej przedziału A poniżej poz.700m (lub sztucznego dna). | 83 m-c: XXXX; 84 m-c: XXXX
43 | Likwidacja sztucznego dna poniżej poz.550m (materiał wypełniający sztuczne dno – odpad - zagospodaruje Wykonawca) wraz z przebudową rurociągu wody szybowej w rejonie sztucznego dna. | 86 m-c: XXXX
44 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybu na odcinku zdemontowanych elementów wyposażenia szybu (sztucznego dna w przedziale B poniżej poz. 550m) i połączenie z istniejącymi prowadnikami (zabudowanymi w ramach zakresu nr 10). | 86 m-c: XXXX; 87 m-c: XXXX
45 | Sporządzenie protokołów i badań odbiorczych , dokonanie odbioru zainstalowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. | 87 m-c: XXXX

## skrócony
Zakres | Pozycje robót wg specyfikacji | ROK | Zakres | Pozycje robót wg specyfikacji | ROK
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z pogłębieniem szybu II wraz z wykonaniem wlotów szybowych, odcinka przekopu zbiorczego na S oraz N poziom 880m w branży: górniczej, mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej. | 2026/2027 | 24 | Uzbrojenie przodka, wykonanie przekopu pochyłego do poziomu 880m oraz skrzyżowania portalowego z przekopem zbiorczym na „S” poziom 880m. | 2028
2 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z zabudową zbrojenia szybowego w zakresie branży: mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej od poz. 550m do dna szybu po jego pogłębieniu (w szczególności dźwigary i prowadniki szybowe, przedział drabinowy, rurociągi w szybie, elementy mocujące dla instalacji w szybie). | 2027/2028 | 25 | Drążenie przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m na odcinku od skrzyżowania przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m z przekopem pochyłym do poziomu 880m do światła szybu II – około 95m (obudowę przekopu dostarcza Zamawiający – odrzwia typowe na bazie kształtownika V32/V36, pozostałe odrzwia, które wymagają indywidualnego projektowania dostarczy Wykonawca wraz ze stosownymi opiniami rzeczoznawcy). | 2028/2029
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z wydłużeniem GWSz szybu II do poz.880 przedziału B w zakresie branży: budowlanej, mechanicznej, elektrycznej oraz instalacyjnej. | 2031 | 26 | Wykonanie dwustronnego wlotu wraz z piwnicami na poziomie 880m (-600,0m p.p.m.). | 2029/2031
4 | Wykonanie układu odstawy taśmowej/zgrzebłowej w przekopie pochyłym do poziomu 880m oraz w przekopie odwadniającym poziom 880m wraz z zabudową urządzenia dla stacji załadowczej w przekopie III zachodnim (urządzenia odstawy zapewni Zamawiający). | 2026/2027 | 27 | Wykonanie drążenia przekopu zbiorczego na „N” od wlotu na poz.880m – około 30m | 2030
5 | Zabudowa urządzeń do wybierania urobku spod otworu wielkośrednicowego, wykonanie rząpia i zabudowa urządzeń tymczasowego odwadniania. | 2027 | 28 | Głębienie rząpia szybu do poziomu około -638,0m p. p. m na otwór wielkośrednicowy. | 2031
6 | Czyszczenie obecnego rząpia szybu II z przepadu oraz jego odwodnienie. | 2025/2026 | 29 | Wykonanie zbicia i wykonanie wlotu jednostronnego – na poziomie około -636,0m p. p. m oraz rząpia do odwadniania szybu. | 2031
7 | Wykonanie wierceń i badań kontrolnych wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji obszaru rząpia szybu, pod kątem warunków zabudowy sztucznego dna w szybie II. | 2025 | 30 | Wykonanie betonowego dna szybu. | 2031
8 | Wykonanie projektu technicznego sztucznego dna i technologii jego zabudowy. | 2025 | 31 | Adaptacja urządzeń technologicznych do zbrojenia ostatecznego szybu wraz z demontażem konstrukcji i urządzeń zabudowanych w komorze maszyny wyciągowej, w szybie, przekopie na poz. – 638m p.p.m. | 2031/2032
9 | Wykonanie, dostawa i zabudowa sztucznego dna szybu wraz ze wzmocnieniem obudowy w rejonie sztucznego dna. | 2026 | 32 | Dostawa i zabudowa krzesła szybowego dla poz.880. | 2032
10 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego od sztucznego dna poniżej poz.550m do stacji zwrotnej pod poziomem 700m w przedziale A wraz z adaptacją krzesła szybowego na poz.700m. | 2031/2032 | 33 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego dla pogłębionego odcinka szybu (wraz z rząpiem szybu). Zbrojenie szybu musi być sprawdzane przez rzeczoznawcę WUG - pkt 3.13.5.5 zał. nr 4 do rozp. ME. | 2032
11 | Wykonanie zbicia do rząpia szybu II wraz z wykonaniem wlotu z Przekopu do komory MW (około -467,0m p.p.m.) do szybu II oraz pogłębienie szybu od gł. bezwzględnej -462,6m p.p.m (obecne dno szybu) do głębokości -467m p.p.m. (4,4mb szybu) i wykonaniem 10m Komory maszyny wyciągowej. Zakres robót nie obejmuje demontażu urządzeń odstawy po realizacji robót. | 2026/2027 | 34 | Dostawa i zabudowa rurociągów ostatecznych w szybie II od poz.880m do poz.700m wraz z podłączeniem. | 2032
12 | Wykonanie otworu wielkośrednicowego od poziomu stropu przekopu odwadniającego poz. 880m (gł. bez. około -638m p. p. m) do Przekopu do komory maszyny wyciągowej. | 2027 | 35 | Dostawa i zabudowa czterech ciągów konsol kablowych w szybie II od poz.880m do poz.700m. | 2032
13 | Orurowanie wykonanego otworu wielkośrednicowego. | 2027 | 36 | Wykonanie rząpia oraz dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego odwadniania rząpia. | 2031
14 | Dostawa i zabudowa odeskowania stalowego wraz z konstrukcją jego zawieszenia. | 2027 | 37 | Dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego przewietrzania przekopu zbiorczego na „N”. | 2031
15 | Zabudowa konstrukcji urządzeń technologicznych niezbędnych do wykonania robót betonacyjnych i pogłębiania szybu (pomost roboczy, przedział drabinowy, wentylację, rurociągi technologiczne itp.) do czasu zabudowy pomostu zrębowego na poziomie Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.). | 2027 | 38 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej części pogłębionego szybu. | 2032
16 | Głębienie szybu od spągu poziomu Przekopu do komory MW (około - 467,0m) do poziomu spągu Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.) około 20 mb szybu. | 2027 | 39 | Demontaż konstrukcji i urządzeń technologicznych. | 2032
17 | Wykonanie zbicia do szybu II wraz z wykonaniem wlotu do Przekopu technologicznego poz. -487,0m p.p.m. i wykonanie 10m Przekopu technologicznego. | 2027/2028 | 40 | Zamknięcie wlotów technologicznych przy świetle szybu bez likwidacji samych wyrobisk technologicznych (rozwiązanie polegające na zlicowaniu z obudową szybu). | 2032
18 | Zabudowa w komorze maszyny wyciągowej maszyn wyciągowych (zasadniczej i awaryjnej), wciągarek wolnobieżnych: pomostu wiszącego, odeskowania stalowego, udrażniania otworu wielkośrednicowego, oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 2027 | 41 | Demontaż sztucznego dna poniżej poz.700m. | 2032
19 | Zabudowa niezbędnych konstrukcji i urządzeń technologicznych w szybie (konstrukcji kół linowych, pomostu rewizyjnego kół, zbrojenia technologicznego, uzbrojenia technologicznego oświetlenia itp.) dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 2028 | 42 | Dostawa i zabudowa elementów zbrojenia szybowego na odcinku od poziomu spągu Komory maszyny wyciągowej do poziomu stacji zwrotnej przedziału A poniżej poz.700m. | 2032
20 | Zabudowa niezbędnego wyposażenia do prowadzenia dalszych prac związanych z pogłębianiem szybu II (w tym kolejka podwieszana) w Przekopie technologicznym. Także dostawa kolejki podwieszanej do transportu pracowników. | 2028 | 43 | Likwidacja sztucznego dna poniżej poz.550m. | 2032
21 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej do czasu zabudowy pomostu wiszącego i pełnego uzbrojenia technologicznego - maks. 50m. | 2028 | 44 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybu na odcinku zdemontowanych elementów wyposażenia szybu (sztucznego dna poniżej poz. 550m) i połączenie z istniejącymi prowadnikami. | 2032
22 | Dostawa i montaż pomostu roboczego, ochronnego, wiszącego, zbrojenia technologicznego, montaż sygnalizacji i odbiory górniczego wyciągu szybowego (kubłowego) oraz innych urządzeń technologicznych niezbędnych dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 2028 | 45 | Sporządzenie protokołów i badań odbiorczych , dokonanie odbioru zainstalowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskaniem pozwoleń na ruch górniczych wyciągów szybowych. | 2032
23 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej w pełnym technologicznym uzbrojeniu szybu do poziomu wlotu - poziomu 880m - około 63m. | 2028/2029

## skrócony - wartości
Zakres | Pozycje robót wg specyfikacji | Wartość [zł] |  | Zakres | Pozycje robót wg specyfikacji | Wartość [zł]
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z pogłębieniem szybu II wraz z wykonaniem wlotów szybowych, odcinka przekopu zbiorczego na S oraz N poziom 880m w branży: górniczej, mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej. | 3100000 |  | 24 | Uzbrojenie przodka, wykonanie przekopu pochyłego do poziomu 880m oraz skrzyżowania portalowego z przekopem zbiorczym na „S” poziom 880m. | 2990000
2 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z zabudową zbrojenia szybowego w zakresie branży: mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej od poz. 550m do dna szybu po jego pogłębieniu (w szczególności dźwigary i prowadniki szybowe, przedział drabinowy, rurociągi w szybie, elementy mocujące dla instalacji w szybie). | 3550000 |  | 25 | Drążenie przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m na odcinku od skrzyżowania przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m z przekopem pochyłym do poziomu 880m do światła szybu II – około 95m (obudowę przekopu dostarcza Zamawiający – odrzwia typowe na bazie kształtownika V32/V36, pozostałe odrzwia, które wymagają indywidualnego projektowania dostarczy Wykonawca wraz ze stosownymi opiniami rzeczoznawcy). | 16000000
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z wydłużeniem GWSz szybu II do poz.880 przedziału B w zakresie branży: budowlanej, mechanicznej, elektrycznej oraz instalacyjnej. | 1250000 |  | 26 | Wykonanie dwustronnego wlotu wraz z piwnicami na poziomie 880m (-600,0m p.p.m.). | 46370000
4 | Wykonanie układu odstawy taśmowej/zgrzebłowej w przekopie pochyłym do poziomu 880m oraz w przekopie odwadniającym poziom 880m wraz z zabudową urządzenia dla stacji załadowczej w przekopie III zachodnim (urządzenia odstawy zapewni Zamawiający). | 3450000 |  | 27 | Wykonanie drążenia przekopu zbiorczego na „N” od wlotu na poz.880m – około 30m | 9000000
5 | Zabudowa urządzeń do wybierania urobku spod otworu wielkośrednicowego, wykonanie rząpia i zabudowa urządzeń tymczasowego odwadniania. | 3600000 |  | 28 | Głębienie rząpia szybu do poziomu około -638,0m p. p. m na otwór wielkośrednicowy. | 18810000
6 | Czyszczenie obecnego rząpia szybu II z przepadu oraz jego odwodnienie. | 420000 |  | 29 | Wykonanie zbicia i wykonanie wlotu jednostronnego – na poziomie około -636,0m p. p. m oraz rząpia do odwadniania szybu. | 2400000
7 | Wykonanie wierceń i badań kontrolnych wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji obszaru rząpia szybu, pod kątem warunków zabudowy sztucznego dna w szybie II. | 150000 |  | 30 | Wykonanie betonowego dna szybu. | 510000
8 | Wykonanie projektu technicznego sztucznego dna i technologii jego zabudowy. | 450000 |  | 31 | Adaptacja urządzeń technologicznych do zbrojenia ostatecznego szybu wraz z demontażem konstrukcji i urządzeń zabudowanych w komorze maszyny wyciągowej, w szybie, przekopie na poz. – 638m p.p.m. | 3950000
9 | Wykonanie, dostawa i zabudowa sztucznego dna szybu wraz ze wzmocnieniem obudowy w rejonie sztucznego dna. | 6800000 |  | 32 | Dostawa i zabudowa krzesła szybowego dla poz.880. | 2900000
10 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego od sztucznego dna poniżej poz.550m do stacji zwrotnej pod poziomem 700m w przedziale A wraz z adaptacją krzesła szybowego na poz.700m. | 2700000 |  | 33 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego dla pogłębionego odcinka szybu (wraz z rząpiem szybu). Zbrojenie szybu musi być sprawdzane przez rzeczoznawcę WUG - pkt 3.13.5.5 zał. nr 4 do rozp. ME. | 12100000
11 | Wykonanie zbicia do rząpia szybu II wraz z wykonaniem wlotu z Przekopu do komory MW (około -467,0m p.p.m.) do szybu II oraz pogłębienie szybu od gł. bezwzględnej -462,6m p.p.m (obecne dno szybu) do głębokości -467m p.p.m. (4,4mb szybu) i wykonaniem 10m Komory maszyny wyciągowej. Zakres robót nie obejmuje demontażu urządzeń odstawy po realizacji robót. | 6940000 |  | 34 | Dostawa i zabudowa rurociągów ostatecznych w szybie II od poz.880m do poz.700m wraz z podłączeniem. | 7010620
12 | Wykonanie otworu wielkośrednicowego od poziomu stropu przekopu odwadniającego poz. 880m (gł. bez. około -638m p. p. m) do Przekopu do komory maszyny wyciągowej. | 5800000 |  | 35 | Dostawa i zabudowa czterech ciągów konsol kablowych w szybie II od poz.880m do poz.700m. | 500000
13 | Orurowanie wykonanego otworu wielkośrednicowego. | 4400000 |  | 36 | Wykonanie rząpia oraz dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego odwadniania rząpia. | 4100000
14 | Dostawa i zabudowa odeskowania stalowego wraz z konstrukcją jego zawieszenia. | 2450000 |  | 37 | Dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego przewietrzania przekopu zbiorczego na „N”. | 500000
15 | Zabudowa konstrukcji urządzeń technologicznych niezbędnych do wykonania robót betonacyjnych i pogłębiania szybu (pomost roboczy, przedział drabinowy, wentylację, rurociągi technologiczne itp.) do czasu zabudowy pomostu zrębowego na poziomie Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.). | 820000 |  | 38 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej części pogłębionego szybu. | 850000
16 | Głębienie szybu od spągu poziomu Przekopu do komory MW (około - 467,0m) do poziomu spągu Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.) około 20 mb szybu. | 11200000 |  | 39 | Demontaż konstrukcji i urządzeń technologicznych. | 5800000
17 | Wykonanie zbicia do szybu II wraz z wykonaniem wlotu do Przekopu technologicznego poz. -487,0m p.p.m. i wykonanie 10m Przekopu technologicznego. | 4600000 |  | 40 | Zamknięcie wlotów technologicznych przy świetle szybu bez likwidacji samych wyrobisk technologicznych (rozwiązanie polegające na zlicowaniu z obudową szybu). | 820000
18 | Zabudowa w komorze maszyny wyciągowej maszyn wyciągowych (zasadniczej i awaryjnej), wciągarek wolnobieżnych: pomostu wiszącego, odeskowania stalowego, udrażniania otworu wielkośrednicowego, oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 7800000 |  | 41 | Demontaż sztucznego dna poniżej poz.700m. | 330000
19 | Zabudowa niezbędnych konstrukcji i urządzeń technologicznych w szybie (konstrukcji kół linowych, pomostu rewizyjnego kół, zbrojenia technologicznego, uzbrojenia technologicznego oświetlenia itp.) dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 4700000 |  | 42 | Dostawa i zabudowa elementów zbrojenia szybowego na odcinku od poziomu spągu Komory maszyny wyciągowej do poziomu stacji zwrotnej przedziału A poniżej poz.700m. | 1650000
20 | Zabudowa niezbędnego wyposażenia do prowadzenia dalszych prac związanych z pogłębianiem szybu II (w tym kolejka podwieszana) w Przekopie technologicznym. Także dostawa kolejki podwieszanej do transportu pracowników. | 5880000 |  | 43 | Likwidacja sztucznego dna poniżej poz.550m. | 1590000
21 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej do czasu zabudowy pomostu wiszącego i pełnego uzbrojenia technologicznego - maks. 50m. | 26000000 |  | 44 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybu na odcinku zdemontowanych elementów wyposażenia szybu (sztucznego dna poniżej poz. 550m) i połączenie z istniejącymi prowadnikami. | 1960000
22 | Dostawa i montaż pomostu roboczego, ochronnego, wiszącego, zbrojenia technologicznego, montaż sygnalizacji i odbiory górniczego wyciągu szybowego (kubłowego) oraz innych urządzeń technologicznych niezbędnych dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 9300000 |  | 45 | Sporządzenie protokołów i badań odbiorczych , dokonanie odbioru zainstalowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskaniem pozwoleń na ruch górniczych wyciągów szybowych. | 200000
23 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej w pełnym technologicznym uzbrojeniu szybu do poziomu wlotu - poziomu 880m - około 63m. | 31185000
Nakłady związane z pogłębianiem szybu II do poziomu 880m.
|  |  | 1. | 28490000 | - roboty związane z wyrobiskami poziomymi wykonywanymi w sąsiedztwie szybu
|  |  | 2. | 220825000 | - zakres dotyczący głębienia szybu, w tym główne pozycje:
|  |  |  | 6800000 | - wykonanie sztucznego dna,
|  |  |  | 10200000 | - odwiercenie otworu wielkośrednicowego wraz z jego orurowaniem,
|  |  |  | 11540000 | - wykonanie zbicia wyrobisk technologicznych z rurą szybową,
|  |  |  | 33730000 | - zabudowa wyposażenia technicznego dla pogłębiania szybu (maszyna wyciągowa oraz pomost wiszący),
|  |  |  | 87195000 | - wykonanie rury szybowej (zasadnicze pogłębianie szybu),
|  |  |  | 46370000 | - realizacja wlotu na poziomie 880m,
|  |  |  | 2400000 | - wykonanie wlotu w rejonie rząpia szybu,
|  |  |  | 1330000 | - dodatkowe roboty budowlane (betonowanie dna szybu, zamknięcie wlotów wyrobisk technologicznych),
|  |  |  | 21260000 | - pozostałe roboty (prace projektowe, odbiory robót, wyzbrojenie wyposażenia, ekspertyzy techniczne).
|  |  | 3. | 37570620 | - roboty związane z uzbrojeniem szybu
|  |  |  | 1226805.5556 | - cena jednostkowa dla pogłębiania szybu w zł/m (w odniesieniu do kwoty całkowitej przedstawionej w pozycji 2)
|  |  |  | 286885620 | - sumaryczna wartość nakładów dla realizacji inwestycji (suma pozycji 1-3)