## Zał. nr 7 do SWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zadanie | Rozwinięcie zakresu robót wg specyfikacji |  | Ilość | Cena (R+S) | Pozycje kosztowe | Okres realizacji
|  |  | [m.szt.kpl] | [zł/m,zł/szt.] |  | 1 m-c | 2 m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c | 6 m-c
Wykonanie dowierzchni ściany II-III w pokładzie 409/2 dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice | 1 | Zabudowa wentylacji odrębnej o długości do 250 m. | 250 |  | Wykon | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | R+S | [5 empty] | 0
| 2 | Zabudowa zapory przeciwwybuchowej (pyłowej lub wodnej) dla realizacji robót związanych z wykonaniem dowierzchni ściany II-III w pokładzie 409/2. | 1 |  | Wykon | 1
[5 empty] | R+S |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 3 | Wykonanie skrzyżowania chodnika 1a/III pokł. 409/2 z dowierzchnią ściany II-III pokł. 409/2, konstrukcja ryspowa w gabarytach obudowy o szerokości 7,0m i wysokości 3,4m, w opince okładzin żelbetowych układanych w stropie rembem ociosy na płasko lub z siatek stalowych układanych podwójnie, z zastosowaniem MW (w zakres robót wchodzi montaż obudowy, wszystkie czynności związane z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń związanych z realizacją zadania, roboty związane z utrzymaniem stref zabezpieczających przed wybuchem pyłu węglowego). | 1 |  | Wykon | 1
[5 empty] | R+S |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 4 | Wykonanie dowierzchni ściany II-III pokł. 409/2 o długości do 220 m w obudowie o szerokości 7,0m i wysokości 3,4m z rozstawem odrzwi co 0,6m, w opince z siatek stalowych układanych w stropie podwójnie, z zastosowaniem KB/MW (w zakres robót wchodzi montaż obudowy, wszystkie czynności związane z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń związanych z realizacją zadania, roboty związane z utrzymaniem stref zabezpieczających przed wybuchem pyłu węglowego). | 220 |  | Wykon | 20 | 50 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | R+S | [5 empty] | 0
| 5 | Wykonanie skrzyżowania dowierzchni ściany II-III pokł. 409/2 z chodnikiem taśmowym 2/III pokł. 409/2, konstrukcja ryspowa w gabarytach obudowy o szerokości 7,0m i wysokości 3,4m, w opince z okładzin żelbetowych układanych w stropie rembem ociosy na płasko lub z siatek stalowych układanych podwójnie, z zastosowaniem KB/MW (w zakres robót wchodzi montaż obudowy, wszystkie czynności związane z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń związanych z realizacją zadania, roboty związane z utrzymaniem stref zabezpieczających przed wybuchem pyłu węglowego). | 1 |  | Wykon | [5 empty] | 1
[5 empty] | R+S | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Zabudowa napędu przenośnika specjalnego przeznaczonego do pracy na nachyleniu powyżej 16°. | 1 |  | Wykon |  | 1
[5 empty] | R+S | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 7 | Zabudowa trasy przenośnika specjalnego o łącznej długości do 220m. | 220 |  | Wykon |  | 70 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | R+S | 0 |  |  |  |  | 0
| 8 | Zabudowa napędu przenośnika zgrzebłowego przystosowanego do pracy na nachyleniu powyżej 16°. | 1 |  | Wykon | 1
[5 empty] | R+S |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 9 | Zabudowa trasy odstawy zgrzebłowej o łącznej długości do 50m. | 50 |  | Wykon | 20 | 30
[5 empty] | R+S |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 10 | Zabudowa trasy dla układu transportu o łącznej długości do 270 m. | 270 |  | Wykon |  | 120 | 50 | 50 | 50
[5 empty] | R+S | 0 |  |  |  |  | 0
| 11 | Zabudowa układu rurociągów p.pożarowego, sprężonego powietrza, odwadniającego o średnicy od 100 do 150 mm i długości łącznej do 700 m. | 700 |  | Wykon |  | 250 | 150 | 150 | 150
[5 empty] | R+S | 0 |  |  |  |  | 0
| 12 | Zabudowa podciągów wzmacniających na bazie kształtownika V29/V32 o długości do 300m w rejonie prowadzenia robót. Podciągi skręcone z obudową zasadniczą za pomocą złącz ŁKW/ŁKWH. | 300 |  | Wykon |  | 50 | 50 | 50 | 150
[5 empty] | R+S | 0 |  |  |  |  | 0
| 13 | Zabudowa stojaków SV-29/SV-32 w ilości do 100 kompletów dla rejonu prowadzenia robót. | 100 |  | Wykon |  |  |  | 50 | 50
[5 empty] | R+S | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 14.1 | Demontaż układu odstawy po zakończeniu robót (dowierzchnia ściany II-III pokł. 409/2 oraz chodnik 1a/III pokł. 409/2) - trasa taśmowa/zgrzebłowa. | 1200 |  | Wykon | [5 empty] | 1200
[5 empty] | R+S | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.2 | Demontaż układu odstawy po zakończeniu robót (dowierzchnia ściany II-III pokł. 409/2 oraz chodnik 1a/III pokł. 409/2) - napędy przenośników zgrzebłowych. | 3 |  | Wykon | [5 empty] | 3 | 0
[5 empty] | R+S | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.3 | Demontaż układu odstawy po zakończeniu robót (dowierzchnia ściany II-III pokł. 409/2 oraz chodnik 1a/III pokł. 409/2) - napędy przenośników taśmowych. | 3 |  | Wykon | [5 empty] | 3
[5 empty] | R+S | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.4 | Demontaż układu odstawy po zakończeniu robót (dowierzchnia ściany II-III pokł. 409/2 oraz chodnik 1a/III pokł. 409/2) - napęd przenośnika specjalnego. | 1 |  | Wykon | [5 empty] | 1
[5 empty] | R+S | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.5 | Demontaż układu odstawy po zakończeniu robót (dowierzchnia ściany II-III pokł. 409/2 oraz chodnik 1a/III pokł. 409/2) - trasa specjalna. | 220 |  | Wykon | [5 empty] | 220
[5 empty] | R+S | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.1 | Demontaż układu wentylacji odrębnej po wykonaniu robót - lutniociąg. | 1500 |  | Wykon | [5 empty] | 1500
[5 empty] | R+S | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.2 | Demontaż układu wentylacji odrębnej po wykonaniu robót - wentylator. | 1 |  | Wykon | [5 empty] | 1
[5 empty] | R+S | 0 | 0 | 0 | 0